## Slide 1: « La Belle Liégeoise » - techniques spécifiques pour le suivi et la réception de la passerelle

## Slide 2: L’ouvrage

## Slide 3: L’ouvrage

## Slide 4: La chronologie des évènements
Début du chantier
Mise en place de la structure
Epreuve de mise en charge
Inauguration
31/7/2015
28/04/2016
2/05/2016
Problème de fabrication de la catène arrière
Avril 2015
6-8/05/2016
Vibration anormale de la passerelle
3/2/2014

## Slide 5: la catène

## Slide 6: la catène
Tête de pylône
Ancrage

## Slide 7: Le problème
Position de montage
Position de service
montage en position de service
Efforts excédentaire sur la catène

## Slide 8: SOLUTION RETENUE
Découpage de la catène
soudage de la partie découpée dans sa position de montage
Mise en place d’une cale
Amplitude de la plastification
Extension de la plastification

## Slide 9: L’instrumentation

## Slide 10: L’instrumentation
Les jauges de déformations
effort
déformation
variation de la résistance

## Slide 11: L’instrumentation
Le module de mesure
transmission des données sans fil (WI-FI)

## Slide 12: L’instrumentation
La centrale de gestion
Récupération des données des modules de mesures
Transmission des données vers un serveur (3G)

## Slide 13: Les résultats
Mise en place de la structure
Finition de la passerelle
Essai de chargement
Passerelle en activité

## Slide 14: Les résultats
Incident de levage

## Slide 15: Les résultats

## Slide 16: Conclusions problème catène
Détection d’une plastification dans la zone de la cale
Amplitude de la plastification inférieure aux attentes
Comportement élastique dans les autres zones
Résultats rassurants sur le comportement de la structure

## Slide 17: La chronologie des évènements
Début du chantier
Mise en place de la structure
Epreuve de mise en charge
Inauguration
31/7/2015
28/04/2016
2/05/2016
Problème de fabrication de la catène arrière
Avril 2015
6-8/05/2016
Vibration anormale de la passerelle
3/2/2014

## Slide 18: LES EPREUVES DE MISE EN CHARGE
Sur tous nouveaux ouvrages avant leur mise en service
Sur ouvrages réparés structurellement
BUTS :
Vérifier le bon comportement sous des charges proches des charges théoriques prévues par les normes de calculs
Contribue à la réception provisoire de l’ouvrage

## Slide 19: La structure
6 tronçons
Parc
Rive gauche
Meuse

## Slide 20: La structure
2 phases d’essais
Parc
Rive gauche
Meuse

## Slide 21: La structure
Travée sur la Meuse:
Longueur: 161m
Suspendu à la catène
Poutre caisson latérale
Platelage en porte-à-faux

## Slide 22: La structure
Tronçon 4 dans le parc:
Longueur: 50m
Poutre caisson
Platelage excentré

## Slide 23: Charges à mobiliser
Tronçon 4 : 45 tonnes
 600 personnes
Travée en Meuse: 112.5 tonnes
 1500 personnes

## Slide 24: Charges à mobiliser
Usage de poids-lourds 
Impossible pour le platelage

## Slide 25: Charges à mobiliser
Big-bags 
Impossible vu la manutention

## Slide 26: Charges à mobiliser
Recours au J-Bars

## Slide 27: Charges à mobiliser
Recours au J-Bars:
  Élaboration de la mise en œuvre
  Création de pièces (remplissage, vidange)
  Essai grandeur nature
  Besoin de sous-traitants, location de matériel
  Besoin de main d’œuvre

## Slide 28
Tronçon 4 dans le parc
Étang

## Slide 29: Chargement

## Slide 30
6 x 7,500 tonnes
45 tonnes
600 personnes

## Slide 31
Mesurage par nivellement
  Repères provisoires
  Précision: 3/10 mm

## Slide 32
Encodage et analyse des résultats sur site

## Slide 33
15 m
44 m
Travée sur la Meuse
117 m
20 m

## Slide 34
Travée sur la Meuse

## Slide 35
15 x 7,500 tonnes
112.5 tonnes
1500 personnes

## Slide 36: Travée sur la Meuse: mesures
Nivellement impossible: timing, vibration
 Mesurage par 2 stations totales motorisées
      Positionnement de prismes
        Prismes de référence: 3/station
        Prismes sur l’ouvrage
          2 rangées: axe caisson-catène + axe rive
Prisme de référence
Prisme sur ouvrage

## Slide 37
Les prismes sur la main courante

## Slide 38
Station totale motorisées

## Slide 39: Déchargement

## Slide 40
Chart: 
déformée en charge | -0.65 | -21.1 | -97.35 | -155.65 | -216.65 | -277.45 | -329.9 | -364.8 | -367.1 | -352.7 | -293.05 | -190.1 | -129.35 | -59.65 | 0.9 | 2.55 | 5.4
Déformée résiduelle | -0.5 | -4.95 | -16.25 | -24.7 | -32.1 | -39.1 | -45.2 | -48.35 | -46.05 | -42.45 | -37.35 | -27.75 | -19.45 | -10.45 | 0.45 | -0.35 | 1.55
CAISSON

## Slide 42
Chart: Températures capteurs catène

## Slide 43
Chart: 
| 0.38541666666666741 | 0.41666666666666707 | 0.43750000000000033 | 0.45833333333333326 | 0.47916666666666707 | 0.5 | 0.5208333333333337 | 0.54166666666666652
Température air | 7.7 | 9 | 9.5 | 10.1 | 11 | 10.9 | 11.8 | 11.4
Chart: Fléche % Température
| 0.38541666666666741 | 0.41666666666666707 | 0.43750000000000033 | 0.47916666666666707 | 0.5 | 0.5208333333333337
 | 107.5823 | 107.5798 | 107.5775 | 107.5755 | 107.5742 | 107.5723
Heure | T° air [°C] |  | Ciel
09:15 | 7.7 |  | Nuageux couvert
10:00 | 9 |  | Nuageux couvert
10:30 | 9.5 |  | Nuageux couvert
11:00 | 10.1 |  | Sortie du soleil
11:30 | 11 |  | Variable
12:00 | 10.9 |  | Variable
12:30 | 11.8 |  | Sortie soleil
13:00 | 11.4 |  | Variable
Delta T° max | 4.1 |  | 
Heure | Z S7 (m)
09:15 | 107.5823
10:00 | 107.5798
10:30 | 107.5775
11:30 | 107.57555
12:00 | 107.5742
12:30 | 107.57235
Delta Z (mm) | 9.95

## Slide 44: Scanner 3D: nuages de points

## Slide 45: Résultats: Phase initiale et Phase chargée
Comparaison nuage à nuage: phase initiale et phase chargée
~90m
Notes: Résultat assez satisfaisant: indique l’endroit où on a la flèche max (à environ 90m de la pile) et l’ordre de grandeur assez bon (mesure de Dino est de 608mm);

## Slide 46: Résultats: Phase initiale et Phase chargée
Notes: Résultats assez bons, notre scanner a plus d’erreur à mi-travée==l’endroit où on a moins de points Flèches bleues== endroits des piles==deux points fixes

## Slide 47: Conclusions
Essais concluants
Travail préparatoire hors-norme
Collaborations à l’origine de la réussite
Test du scanner intéressant
    Allures générales correctes
    Précision non-adaptée à l’application
    Temps de mesurage trop long

## Slide 48: La chronologie des évènements
Début du chantier
Mise en place de la structure
Epreuve de mise en charge
Inauguration
31/7/2015
28/04/2016
2/05/2016
Problème de fabrication de la catène arrière
Avril 2015
6-8/05/2016
Vibration anormale de la passerelle
3/2/2014

## Slide 49: Le problème
Festivités organisées au parc de la Boverie
Beau temps
Affluence
Fin du spectacle
Chargement complet de la passerelle
« Tangage » de la passerelle

## Slide 50: Cause
Mise en résonance du premier mode transversal de la partie suspendue
Mode non amorti après étude selon le guide méthodologique du SETRA

## Slide 51: ETUDE DYNAMIQUE
Définition de la classe et du niveau de confort :
  Étude des modes situés dans la plage de risque maximal de mise en résonance
Classe | Type de trafic
I | très dense (chargement total régulier)
II | Dense (chargement total exceptionnel)
III | Peu dense (sans chargement total)
IV | Peu utilisée
niveau | Ressenti vibratoire
maximum | Imperceptible
Moyen | perceptible
minimum | désagréable

## Slide 52: ETUDE DYNAMIQUE
  Mode transversal : risque maximal entre 0.5 et 1.1 Hz
Fréquence du premier mode transversal de la passerelle = 0.38 Hz

## Slide 53: MESURES VIBRATOIRES
Comportement en utilisation réelle ?
Mesures ponctuelles avec sollicitations contrôlées avec un groupe de volontaires
Accéléromètres placés au niveau du garde corps sur la travée principale

## Slide 54: MESURES VIBRATOIRES
Transversal
Vertical
Pas de mise en résonance
Dépassement des seuils de confort
Monitoring de la travée durant 3 semaines

## Slide 55: MESURES VIBRATOIRES
Prototypes microsys
Accéléromètre et gyroscope 3axes
F = 30 Hz
Carte
µSD
Alimentation

## Slide 56: MESURES VIBRATOIRES

## Slide 57: RESULTATS
  Vibrations longitudinales

## Slide 58: RESULTATS
  Valeurs longitudinales mesurées
Capteur structure
Capteur garde corps
Capteur caisson

## Slide 59: RESULTATS
  Vibrations verticales

## Slide 60: RESULTATS
  Valeurs verticales mesurées
Capteur structure
Capteur garde corps
Capteur caisson

## Slide 61: RESULTATS
  Vibrations transversales

## Slide 62: RESULTATS
  Valeurs transversales mesurées
Capteur structure
Capteur garde corps
Capteur caisson

## Slide 63: RESULTATS
  fréquences transversales
1er mode
Capteur structure
Capteur garde corps
Capteur caisson

## Slide 64: RESULTATS
  fréquences transversales
2ème mode
Capteur structure
Capteur garde corps
Capteur caisson

## Slide 65: RESULTATS
  Mode transversal : risque maximal entre 0.5 et 1.1 Hz

## Slide 66: RESULTATS
  fréquences transversales
Bon fonctionnement
Mauvais fonctionnement
Capteur structure
Capteur garde corps
Capteur caisson

## Slide 67: CONCLUSIONS
Réglage de l’amortisseur
dynamique accordé du
deuxième mode
transversal
Etude du surcoût pour amortir le premier mode transversal
Contrôle de la foule pour éviter un chargement complet
Dépassement du seuil de confort : pas de solution

## Slide 68
MERCI POUR
VOTRE ATTENTION