## Feuil1
FICHE | DATE DEMANDE | DEMANDEUR | QUESTION | REPONSE CGQ | DATE REPONSE | FAQ
001 | 2011-11-28 | Roiseux | Fondations | OK | 2012-03-02 | non
002 | 2011-11-28 | JLM | Article 25§1 des cl.adm. | OK | 2012-01-16 | non
003 | 2011-12-22 | Sodraep | Ordre des documents -Egouttage Bois-Cochet | OK | 2012-02-09 | non
004 | 2012-01-03 | JLM | Congés | OK | 2012-01-16 | OUI
005 | 2012-02-02 | IBW | Cubature sable -Egouttage Bois-Cochet | OK | 2012-02-09 | non
006 | 2012-02-08 | Socogetra | Définition réseau routier | OK | 2012-03-02 | OUI
007 | 2012-02-16 | Province Luxembourg | Glissières: discordance CCT-CPN | OK, suivre CPN | 2012-03-02 | non
008 | 2012-02-17 | SWDE | E9133, E9134, empierrement 0/32 | OK | 2012-03-02 | non
009 | 2012-02-20 | NPA | Révision hausse produits pétroliers district St Hubert | OK | 2012-03-02 | OUI
010 | 2012-02-20 | NPA | Révision hausse produits pétroliers district Arlon | OK | 2012-03-02 | OUI
011 | 2012-02-20 | NPA | Révision hausse produits pétroliers district Neufchâteau | OK | 2012-03-02 | OUI
012 | 2012-02-20 | NPA | Révision hausse produits pétroliers Commune Léglise | OK | 2012-03-02 | OUI
013 | 2012-02-20 | NPA | Révision prix unitaires district Neufchâteau | OK | 2012-03-02 | OUI
014 | 2012-02-22 | A. Breuer Com. Voyer | Erreur K.1.6 vers E.4.6 | OK, suivre ch. K | 2012-03-05 | non
015 | 2012-02-22 | A. Breuer Com. Voyer | G.2.3.2.2.1.1 et G.2.3.2.2.1.2 | OK | 2012-03-08 | non
016 | 2012-02-09 | Sébastien Houdart | Délais de garantie entretien OA/baux d'entretien | OK, faire texte modCSC | 2012-02-15 | OUI
017 | 2012-02-14 | Bureau HCO | Précisions aux postes normalisés/Posters étoilés | OK | 2012-03-05 | OUI
018 | 2012-01-25 | Ville d'Andenne | Postes à déchet: changer le PG en QP? | OK, suivre MAO/CPN | 2012-03-05 | non
019 | 2012-01-27 | JP Schimizzi | Application automatique chapitre C | OK, suivre ch. H | 2012-03-05 | OUI
020 | 2011-10-24 | Didier Block | C.3.3.4 et C.4.3.13 Machefers | OK, suivre GT2 | 2012-04-25 | ?
021 | 2012-03-01 | Province Hainaut | Postes signalisation | Ok | 2012-03-22 | non
022 | 2012-02-24 | GAR - JLM | Art 27§5 contre-essais | OK, suivre GT3,GT4 | 2012-03-08 | OUI
023 | 2012-03-06 | JLM | Comblement trous de carottes | OK, suivre GT3,GT4 | 2012-03-12 | OUI
024 | 2012-03-06 | INASEP | Traitement de sol avec ou sans étude | OK | 2012-03-22 | OUI
025 | 2012-03-13 | Wanty | Décennale réfection chemin agricole | OK | 2012-03-22 | non
026 | 2012-03-06 | Colleaux | Approfondissement égouttage | OK | 2012-03-28 | OUI
027 | 2012-02-28 | Ville de Huy | Télécharger les indices MAO | OK | 2012-03-28 | OUI
028 | 2012-03-26 | Commune Rixensart | Assurances: "usage même licite" | OK | 2012-04-25 | non
029 | 2012-03-28 | NELLES FRERES | Pose tuyaux en béton: pentes | OK, modif ch. I | 2012-04-25 | non
030 | 2012-04-16 | A. Breuer Com. Voyer | SMA: Divergence Qualiroutes - MAOV6 | Ok, suivre CPN | 2012-04-25 | non
031 | 2012-04-26 | Prov. Lux. Waty | Modifications pour programme 3P | OK | 2012-05-09 | non
032 | 2012-05-29 | SACE | Poste suivi de D peut-il inclure une fourniture? | OK | 2012-06-18 | OUI
033 | 2012-06-05 | Tractebel Engineering | Réception pavés en pierre naturelle | OK | 2012-06-18 | non
034 | 2012-06-08 | Prov. Lux. Breuer | G.3.2 Marquage CE enduits superficiels | OK | 2012-06-18 | non
035 | 2012-06-18 | Eurovia | Déblais excédentaires pour pose tuyaux en béton | OK | 2012-07-26 | ?
036 | 2012-06-26 | NONET | Aineffe: paiement déblais-remblais | A faire |  | non
037 | 2012-06-29 | Patrick Menne | Contre-essais: rayon d'1 mètre | A faire |  | ?
038 | 2012-06-26 | NONET | Lincent: quantité de ciment type IA | OK | 2012-07-26 | non
039 | 2012-07-13 | Christophe RENOIRT | G.2.3.2.2 | A faire |  | OUI
040 | 2012-08-02 | D. Block | Rabotage et nettoyage HP | A faire |  | ?
non | 2011-08-25 | Ville de Verviers | F.4.5.3.1 Résistance compression bétons maigres | OK | 2012-01-16 | non | 1 | x
non | 2012-02-21 | José Raskin | G.2.3.2.1.1 épaisseurs couches élémentaires | OK | 2012-03-08 | non | 2 | x
non | 2011-10-27 | Ville de Verviers | Poste de reprofilage de fondation | OK | 2012-01-16 | non | 3 | x
non | 2011-11-14 | Damien Dury | Contre-essais (2ème question) | OK | 2012-03-19 | OUI | 4 | x
non | 2011-11-18 | Agnès | G.2.4.2 Essais a posteriori | OK | 2011-11-24 | non | 5 | x
non | 2012-01-26 | Ville de Comines | Aménagement chemins agricoles | OK | 2012-03-22 | non | 6 | x
non | 2012-01-23 | Patrick Menne | Planches signalisation/PAQ/redevance t*km | OK suivre GT1 art25 | 2012-03-22 | non | 7
non | 2012-01-31 | Province Hainaut | Valorisation revêtements goudron | OK | 2012-02-02 | non | 8 | x
non | 2012-02-06 | Sébastien Houdart | Avaries bardages antibruit | OK | 2012-02-07 | non | 9 | x
non | 2012-02-14 | Ville de Liège | Postes H1172, H1243 en regard H.1.1.4 | OK, suivre GT4 | 2012-03-13 | non | 10
non | 2012-02-09 | Sébastien Houdart | Démolitions/réutilisation glissières | Ok, suivre ch. H | 2012-03-22 | non | 11
non | 2012-02-17 | Gauthier Michaux | Paiement signalisation pour marquages | OK | 2012-03-19 | non | 12 | x
non | 2012-02-17 | CCW | Bon d'évacuation déchets | OK | 2012-03-22 | non | 13 | x
non | 2012-02-19 | JLM | Tenue de listes de bons d'évacuation déchets | Rappel fait, à suivre |  | ? | 14
non | 2012-02-20 | Michel Herfurth | Signalisation chantier 6ème catégorie | OK | 2012-03-29 | non | 15 | x
non | 2012-02-21 | SWDE | Protocole d'accord déplacement conduites d'eau | OK | 2012-03-27 | non | 16 | x
? | 2012-02-21 | JLM | Chapitre Q G.1 et G.2 | OK | 2012-05-14 | non | 17 | x
non | 2012-01-23 | Renotec | Art.42 délai révision de prix pour qtités trop diff. QP | OK | 2012-03-27 | OUI | 18 | x
non | 2012-02-23 | CPAS Tournai | Egout: calcul volume sable ciment | OK | 2012-03-28 | non | 19 | x
non | 2012-02-27 | Commune de Dour | Réfactions sur béton maigre de fondation | OK | a trouvé lui-même | OUI | 20 | x
non | 2012-03-01 | SPGE | Application de Qualiroutes OAA | OK | 2012-03-19 | non | 21 | x
oui |  |  | Devenu fiche 27 |  |  |  | 22 | x
non | 2012-03-05 | Lionel Voos | Camions-tampons | OK | note verte… | non | 23 | x
non | 2012-02-24 | Vincent Helmus | PV réunion 8 du groupe PAQ | Ok, suivre | 2012-03-19 | non | 24
non | 2012-03-02 | Didier Block | Qualiroutes GT8 - Essais | pour mémoire |  | non | 25
non | 2012-03-03 | Pierre Gilles | Réunion Nivelles 26/03/2012 | OK | 2012-06-18 | non | 26 | x
non | 2012-03-06 | CGQ | Validation des modifications à Qualiroutes | OK, suivre | 2012-04-19 | non | 27
non | 2012-03-06 | CGQ | Modèle de CSC: revoir dactylographie | Suivre | Essais Didier… | non | 28
oui |  |  | Devenu fiche 26 |  |  |  | 29 | x
non | 2012-03-07 | Colas Belgium | G.3.2 Enduits | OK, suivre GT3 | 2012-03-28 | non | 30
non | 2012-03-19 | MF et VB | Décret et notification Qualiroutes | Marché consultant |  | non | 31
non | 2012-03-13 | JLM | Définition des lots | OK, suivre GT2,3et4 | 2012-05-14 | non | 32
non | 2012-03-14 | Ph. Braine | Art. 25§3 chap. A | OK | 2012-03-19 | non | 33 | x
non | 2012-03-14 | Ph. Braine | Art. 37§2 chap. A | OK | 2012-03-19 | non | 34 | x
non | 2012-03-14 | Ville de Namur | Chapitre S - logos | OK | 2012-04-23 | non | 35 | x
non | 2012-03-14 | Bouquelle | Attestation formations | OK | 2012-04-25 | non | 36 | x
non | 2012-03-19 | Wanty | 3 questions | OK, suivre GT2 | 2012-03-28 | non | 37
non | 2012-03-19 | CGQ->GT1 | Article 43§2alinea3 120jours | Suivre GT1 |  | ? | 38
non | 2012-03-15 | Catherine Beaujean | Erreur MAO | Ok, suivre CPN | 2012-04-23 | non | 39
non | 2012-03-26 | Ville de Namur | Postes terrassements pour drains de type 1 | Ok, suivre CPN | 2012-04-23 | non | 40
non | 2012-03-26 | Agnès -> JLM | Recommandations choix revêtements | OK | 2012-04-25 | non | 41 | x
non | 2012-03-26 | FWEV | "Rabotage fin" | OK, suivreGT3 |  | non | 42
non | 2012-03-23 | SRWT | Anomalies MAO | OK | 2012-04-25 | non | 43 | x
non | 2012-03-20 | Province Luxembourg | 3P - MAO (cfr fiche 31) | OK | 08 et 09/05/2012 | non | 44 | x
non | 2012-04-04 | CODI | Réception technique préalable des produits | OK, suivre GT1 | 2012-04-24 | non | 45
non | 2012-04-11 | Socogetra | PAQ - Essais a posteriori | OK | 2012-06-18 | non | 46 | x
non | 2012-04-13 | JLM | Qualiroutes-A-8 | OK, suivre GT2 | 2012-06-18 | non | 47
non | 2012-04-23 | Agnès | Arrêté du 14/06/2001 -> A. Ghotsi | OK | voir réponse A.Ghotsi | non | 48 | x
non | 2012-05-02 | Mouv. wallon Qualité | Article sur Qualiroutes | OK | 2012-05-08 | non | 49 | x
non | 2012-05-02 | St. Guisse | Espace QC pour GT techniques | OK | comité de pilotage | non | 50 | x
non | 2012-04-30 | Sarah Germain | Chapitre P | Pas de rép. CGQ | 2012-05-14 | non | 51 | x
non | 2012-05-07 | D. Hayen | Tuyaux en béton et bénorisation | OK | 2012-05-09 | non | 52 | x
non | 2012-04-30 | Cataldo | Paiement signalisation 5eme catégorie | OK | 2012-05-14 | non | 53 | x
non | 2012-05-09 | bureau Cnockaert | MAO - démontage de pavés | OK | 2012-06-21 | non | 54
non | 2012-05-14 | Anne Parfait | Thiebaut-Sonnet | OK rép. Fobelets | 2012-05-16 | non | 55 | x
non | 2012-05-25 | Pierre Petit | G2512 et G2712 | A faire |  | ? | 56
non | 2012-05-23 | Ville Charleroi | Bug MAO | OK | 2012-06-21 | non | 57
non | 2012-05-29 | GM | postes CPN glissières | OK, suivre GT4 | 2012-06-18 | non | 58
non | 2012-05-30 | Groupe SNCB | Paiement évacuation déchets | OK | 2012-05-31 | non | 59 | x
non | 2012-06-01 | Lecomte et Cie | PAQ hydrocarb. - points critiques et points d'arrêt | OK (MF) | 2012-06-05 | non | 60 | x
non | 2012-06-01 | Green Win | GT bitumes | pour mémoire |  | non | 61 | x
non | 2012-06-06 | Ville de Charleroi | Obligation d'appliquer Qualiroutes | OK | 2012-06-18 | non | 62 | x
non | 2012-05-11 | Economides | Qualiroutes pour tous les travaux communaux | OK | 2012-06-10 | non | 63 | x
non | 2012-06-07 | Guy Lefèbvre | 2ème réunion FWEV/SPW | OK | 2012-06-18 | non | 64 | x
non | 2012-06-13 | bureau Cnockaert | Postes chambres de visite | OK, postes CPN? | 2012-08-02 | non | 65
non | 2012-06-13 | JLM | Avis de marché et congés | pour mémoire |  | non | 66 | x
non | 2012-06-14 | Gravaubel | Marquage CE | OK | 2012-06-18 | OUI | 67
non | 2012-06-15 | JLM | PQ réseau IIb pour route réseau III | OK | 2012-07-04 | non | 68
non | 2012-06-17 | JLM | Définition ouvrage d'art | OK | 2012-07-04 | non | 69
non | 2012-06-17 | JLM | Terrassements pour éléments linéaires | OK, suivre GT2 | 2012-06-18 | non | 70
non | 2012-06-21 | SRWT | Importation fichier MAO | OK | 2012-06-21 | non | 71 | x
non | 2012-06-27 | DGO3 | Difficultés importation fichiers MAO | A faire |  | non | 72
non | 2012-07-01 | JLM | Dénonciation relative aux produits recyclés | OK, circ->Wanty? | 2012-07-24 | ? | 73
non | 2012-07-02 | GM | Validation adaptations ch. L et Q | OK | 2012-07-04 | non | 74
non | 2012-07-02 | JLM | Formule de révision erronée | A faire |  | ? | 75
non | 2012-07-02 | JLM | N25 - Entretien du revêtement vers Nivelles et vers Wavre | A faire |  | ? | 76
non | 2012-07-02 | Arcadis | East Belgium Park à Baelen | Ok | 2012-07-24 | non | 77
non | 2012-07-03 | JLM | Document Pouvoirs locaux | Ok, suivre site | 2012-07-24 | non | 78
non | 2012-07-05 | Block | Fréquences essais PAQ | A faire |  | ? | 79
non | 2012-07-06 | Aquawal | Prélèvements d'eau sauvages | A faire |  | ? | 80
non | 2012-07-06 | Josiane Piron | PQ: préséance des documents | A faire |  | ? | 81
non | 2012-07-13 | A.C. Bütgenbach | Frais d'entretien pendant le délai de garantie | A faire |  | ? | 82
non | 2012-07-12 | Bureau des prix | Erreur dans MAO et Sigma | A faire |  | non | 83
non | 2012-07-10 | François Barracato | MAO quid | A faire |  | non | 84
non | 2012-07-11 | Survey&Aménagement | Poste E9110-E | A faire |  | ? | 85
non | 2012-08-02 | A.C. Waterloo | Mise à jour Qualiroutes | A faire |  | non | 86
non | 2012-08-03 | JLM | Erreur modèle de CSC Chap.M | A faire |  | non | 87
non | 2012-07-31 | Geofamenne | Tableau de conversion RW99-Qualiroutes revêtements | OK | 2012-08-06 | non | 88
non | 2012-08-07 | Stéphane Guisse | Adaptation texte ch. F | A faire |  | non | 89
non | 2012-08-23 | Josiane Piron | Normes… | A faire |  | non | 90
non | 2012-08-26 | Agnès | Adaptation arrticle 15§1 | A faire |  | non | 91
non | 2012-08-02 | Patrick Menne | 4 questions dont fiche 37 | A faire |  | ? | 92