## Feuil1
Direction territoriale, Commune, Intercommunale, Service : | [5 empty] | Dates
Dénomination chantier : |  | Aménagement lotissement des Forgettes |  | Adjudication : |  | 2009-08-24
Pouvoir Adjudicateur : |  | Commune de St Léger |  | Notification : |  | 2010-02-12
Bureau d'études : |  | IDELUX-AIVE / BCT Arcadis |  | Ordre de service : |  | 2010-03-15
Pouvoir subsidiant : |  |  |  | Délai :
Objet du marché : |  | Réalisation d'une voirie équipée dans le futur lotissment Les Forgettes |  | CSC (n°)
|  |  |  | CCT (n°) | RW99 | 2004
CDR
Réf. de la question : |  |  | Demandeur (facultatif) : |  | Date demande :
| CSC - page : |  | Organisation : | Entreprise ROISSEUX
| CCT - § : |  | Personne de contact : | M. Breuskin
| CPN - poste n° : |  | Adresse Email :
Tél.:
Cadre de la question posée:
Dans dossier adjudication, pas d'étude d'identification de sol dans la zone de travaux concernée / erreurs topographiques d'implantation => différence de volume / erreurs des plans GC (boites à cailloux dasn CV-bassin d'orage manquantes)/structure route modifiée/ Ø distyribution d'eau incorrect/ modification géométrie (largeurs trottoirs)/ oubli postes essouchement, mise en remblai fouille, piquage raccordements particuliers, rabattement nappe, blindages fouilles. Création de postes F2004*, F2005*, F2006*, F2450* sous-fondation drainante en 2/32, F3001* F3002* F3003* Fond en emp porphyre 2/20. + Avis demandé à M Zamurovic.
Question :
1. Payement essouchage 2. Paiement des blindages spécifiques 3. Paiement des poste d'évacuation de déblais impropres 4. Paiement mise en remblais sur site de déblais 5. Paiement remblais spécifiques sur canalisations 6. Paiement suppl. pour fondation normale (2/32 -> 20/150) 7. Paiement frais entraînés par modification projet: topo, études, 8. Paiement arrêt chantier et modification programme travaux 9. Demande délais supplémentaires
Avis de la Commission : |  |  |  |  | Avis remis ce :