## Feuil1
Direction territoriale, Commune, Intercommunale, Service : | [5 empty] | Dates
DGO1 - 42
Dénomination chantier : |  | N580A Traversée de Montigny-le-tilleul |  | Adjudication : |  | 2012-12-17
Pouvoir Adjudicateur : |  | SPW |  | Notification :
Bureau d'études : |  |  |  | Ordre de service : |  | 2012-02-16
Pouvoir subsidiant : |  |  |  | Délai : | 60
Objet du marché : |  | Réaménagement urbain avec réalisation revêtement en béton discontinu 2p.20cm |  | CSC (n°) | 01.04.02-10E85
CCT (n°)
CDR
Réf. de la question : |  |  | Demandeur (facultatif) : |  | Date demande : | 2012-09-06
| CSC - page : |  | Organisation : | SPW
| CCT - § : |  | Personne de contact : | ir J-Ph BILLE
| CPN - poste n° : |  | Adresse Email : | jeanphilippe.bille@spw.wallonie.be
|  |  | Tél.: | 0476/32.27.07
Cadre de la question posée:
En fin de chantier, je reçois une demande de l'entreprise pour la réalisation d'un joint longitudinal de construction (poste G1510 du CPN Qualiroutes) . L'entrepreneur fait référence à la circulaire DGO1-66-09-01-G1 (1/07/2009) d'application mais pour lequel il n'existait pas de poste normalisé. Le montant réclamé est de 24,504 euros/m comprenant le transfert, la location du matéreil de coffrage, le coffrage, le décoffrage du joint.
Question :
Faut-il payer ce supplément ? A quoi correspond ce poste normalisé ? Coffrage ou scellement du joint ? Quid si l'entrepreneur avait utilisé un slipform?
Avis de la Commission : |  |  |  |  | Avis remis ce : | 2012-10-01
La circulaire DGO1-66-09-01-G1 étant d'application, un joint longitudinal de construction est bien nécessaire. Le mode de paiement (G.1.5) prévoit que ce joint soit payé au m courant. Mais le poste normalisé G 1510, et le descriptif correspondant - G .1.2.7.2.1, couvrent le sciage et le scellement du joint, il n'y est pas question de coffrage. Un poste est donc à payer mais les prestations réclamées par l'entrepreneur doivent se limiter au sciage et au scellement. Le coffrage est pris en compte dans le poste de mise en oeuvre du béton et ne donne donc pas droit à un supplément.

## Feuil2 (hidden)
RW99 | jrs calendriers
RW99:2004 | jrs ouvrables
QR:2012