## Feuil1
Direction territoriale, Commune, Intercommunale, Service : | [6 empty] | Dates
r
Dénomination chantier : |  |  | Tr.Entr.Ext. Aux voiries communales |  | Adjudication : |  | 2008-12-08
Pouvoir Adjudicateur : |  |  | Commune Ecaussines |  | Notification :
Bureau d'études : |  |  | Hainaut Ingenierie Technique |  | Ordre de service :
Pouvoir subsidiant : |  |  |  |  | Délai :
Objet du marché : |  |  | amélioration des trottoirs et voirie ( Dr René Bureau ) |  | CSC (n°) | EC/EN-EX/2008-02
CCT (n°)
CDR
Réf. de la question : |  |  |  | Demandeur (facultatif) : |  | Date demande : | 2012-11-22
| CSC - page : |  |  | Organisation : | FWEV
| CCT - § : |  |  | Personne de contact : | Didier Block
| CPN - poste n° : | D9450 | mise en site autorisé | Adresse Email :
|  | E9110-E | supp. Déblais excédentaire | Tél.:
Cadre de la question posée:
Terrassement pour tranchée. Obligation de l'évacuation du volume total des déblais. . Création d'un poste D9451* . Absence d'information dans le CSC sur le contenu de ce poste D9451*. Paiement du déblais en vue d'une évacuation. Absence du poste E9110-E dans le métré. Refus du pouvoir adjudicateur de payer le supplément pour évacuation du déblais excédentaire via l'introduction du poste E9110-E
Question :
Demande de confirmation que les déblais excédentaires devant être évacués doivent être payés via le poste E9110-E (en ce qui concerne leur chargement). Leur évacuation doit faire l'objet d'un poste de la série D9000. Demande de confirmation que le poste D9450 ne peut faire l'objet de la création d'un poste D9451* de manière à inclure le coût du rechargement des déblais excédentaires.
Avis de la Commission : | [5 empty] | Avis remis ce : | 2012-12-11
L'article 24§2 du chapitre A ainsi que l'introduction au CPN précisent que: "Tous travaux, fournitures et sujétions qui ne sont pas mentionnés explicitement dans un poste du métré, mais qui sont nécessaires à son exécution, font partie de ce poste, pour autant que ces prestations ne fassent pas l’objet d’un autre poste du Catalogue des Postes normalisés." Le poste E9110-E aurait donc dû être utilisé. Les prestations correspondantes (supplément pour déblai excédentaire en vue d'une évacuation) ne peuvent pas être considérées comme une sujétion du poste D9451*. Par ailleurs, la prescription complémentaire expliquant la création de ce poste étoilé n'apparait pas dans le CSC.

## Feuil2 (hidden)
RW99 | jrs calendriers
RW99:2004 | jrs ouvrables
QR:2012