## Feuil1
Direction territoriale, Commune, Intercommunale, Service : | [5 empty] | Dates
Wanty
Dénomination chantier : |  | Dossier 2010141 |  | Adjudication :
Pouvoir Adjudicateur : |  |  |  | Notification :
Bureau d'études : |  |  |  | Ordre de service :
Pouvoir subsidiant : |  |  |  | Délai :
Objet du marché : |  | Travaux d'aménagement d'une voiried'accès à l'infrastructurede biométhanisation et des abords du site |  | CSC (n°)
CCT (n°)
CDR
Réf. de la question : |  |  | Demandeur (facultatif) : |  | Date demande : | 2012-07-02
| CSC - page : |  | Organisation :
| CCT - § : |  | Personne de contact : | Hanotier
| CPN - poste n° : |  | Adresse Email :
Tél.:
Cadre de la question posée:
ANCIENNEMENT QUESTION 75 Formule de révision inadaptée.
Question :
Nous avons constaté en cours de marché qu'une formule de révision était inadaptée au marché. Est-il légal de modifier cette formule en cours de marché?
Avis de la Commission : |  |  |  |  | Avis remis ce : | 2012-09-19
L’article 57§2 de la loi du 30/3/1976 précise que les contrats ne peuvent contenir de clauses de révision de prix que dans la mesure où celles-ci ne s'appliquent qu'à concurrence d'un montant maximum de 80 p.c. du prix final et se réfèrent à des paramètres représentant les coûts réels, chaque paramètre étant uniquement applicable à la partie du prix correspondant au coût qu'il représente ». En d’autres termes, la révision ne peut donc concerner que des éléments constitutifs du prix du marché (soit des produits et matériaux outre les salaires et charges sociales, réellement mis en œuvre sur le marché considéré) et ce dans une proportion adéquate des différents termes présents dans une formule de révision contractuelle. En conséquence, si la formule de révision fixée par les documents de marché n'est pas le reflet de la réalité des composantes du marché, elle peut être adaptée en cours de marché. Cette mise en adéquation d’une formule de révision ne contrevient pas au principe de l’égalité des soumissionnaires dans la mesure ou tout soumissionnaire non retenu et placé dans les mêmes conditions que l’adjudicataire en phase d’exécution du marché s’il avait été retenu, aurait pu prétendre à pareille mise en adéquation. Il faut également noter que la révision en tant que telle n’a aucune influence sur la comparaison des prix lors du processus d’attribution du marché. La révision ne sort ses effets que lors de l’exécution du marché, seul le principe et ses modalités étant fixés dans les documents du marché. Par ailleurs, il faut relever que la nécessité d’une mise en adéquation d’une formule de révision peut avoir plusieurs causes, à savoir, une formule inadéquate ab initio ou une cause extérieure comme par exemple des baisses ou hausses brusques et imprévisibles de certains prix (ex aciers et produits pétroliers par ex). En toute hypothèse, il y aura toujours lieu pour le requérant de démontrer que la formule inscrite dans les documents de marché ne respecte pas le prescrit de l’article 30 de la loi de redressement économique précitée.

## Feuil2 (hidden)
RW99 | jrs calendriers
RW99:2004 | jrs ouvrables
QR:2012