## Feuil1
FICHE | DATE DEMANDE | DEMANDEUR | QUESTION | REPONSE CGQ | DATE REPONSE | FAQ
007 | 2012-02-16 | Province Luxembourg | Glissières: discordance CCT-CPN | OK, suivre CPN | 2012-03-02 | non
014 | 2012-02-22 | A. Breuer Com. Voyer | Erreur K.1.6 vers E.4.6 | OK, suivre ch. K | 2012-03-05 | non
016 | 2012-02-09 | Sébastien Houdart | Délais de garantie entretien OA/baux d'entretien | OK, faire texte modCSC | 2012-02-15 | OUI
018 | 2012-01-25 | Ville d'Andenne | Postes à déchet: changer le PG en QP? | OK, suivre MAO/CPN | 2012-03-05 | non
019 | 2012-01-27 | JP Schimizzi | Application automatique chapitre C | OK, suivre ch. H | 2012-03-05 | OUI
020 | 2011-10-24 | Didier Block | C.3.3.4 et C.4.3.13 Machefers | OK, suivre GT2 | 2012-04-25 | ?
022 | 2012-02-24 | GAR - JLM | Art 27§5 contre-essais | OK, suivre GT3,GT4 | 2012-03-08 | OUI
023 | 2012-03-06 | JLM | Comblement trous de carottes | OK, suivre GT3,GT4 | 2012-03-12 | OUI
029 | 2012-03-28 | NELLES FRERES | Pose tuyaux en béton: pentes | OK, modif ch. I | 2012-04-25 | non
030 | 2012-04-16 | A. Breuer Com. Voyer | SMA: Divergence Qualiroutes - MAOV6 | Ok, suivre CPN | 2012-04-25 | non
non | 2012-01-23 | Patrick Menne | Planches signalisation/PAQ/redevance t*km | OK suivre GT1 art25 | 2012-03-22 | non | 7
non | 2012-02-14 | Ville de Liège | Postes H1172, H1243 en regard H.1.1.4 | OK, suivre GT4 | 2012-03-13 | non | 10
non | 2012-02-09 | Sébastien Houdart | Démolitions/réutilisation glissières | Ok, suivre ch. H | 2012-03-22 | non | 11
non | 2012-02-19 | JLM | Tenue de listes de bons d'évacuation déchets | Rappel fait, à suivre |  | ? | 14
non | 2012-02-24 | Vincent Helmus | PV réunion 8 du groupe PAQ | Ok, suivre | 2012-03-19 | non | 24
non | 2012-03-06 | CGQ | Validation des modifications à Qualiroutes | OK, suivre | 2012-04-19 | non | 27
non | 2012-03-06 | CGQ | Modèle de CSC: revoir dactylographie | Suivre | Essais Didier… | non | 28
non | 2012-03-07 | Colas Belgium | G.3.2 Enduits | OK, suivre GT3 | 2012-03-28 | non | 30
non | 2012-03-19 | MF et VB | Décret et notification Qualiroutes | Marché consultant |  | non | 31
non | 2012-03-13 | JLM | Définition des lots | OK, suivre GT2,3et4 | 2012-05-14 | non | 32
non | 2012-03-19 | Wanty | 3 questions | OK, suivre GT2 | 2012-03-28 | non | 37
non | 2012-03-19 | CGQ->GT1 | Article 43§2alinea3 120jours | Suivre GT1 |  | ? | 38
non | 2012-03-15 | Catherine Beaujean | Erreur MAO | Ok, suivre CPN | 2012-04-23 | non | 39
non | 2012-03-26 | Ville de Namur | Postes terrassements pour drains de type 1 | Ok, suivre CPN | 2012-04-23 | non | 40
non | 2012-03-26 | FWEV | "Rabotage fin" | OK, suivreGT3 |  | non | 42
non | 2012-04-04 | CODI | Réception technique préalable des produits | OK, suivre GT1 | 2012-04-24 | non | 45
non | 2012-04-13 | JLM | Qualiroutes-A-8 | OK, suivre GT2 | 2012-06-18 | non | 47
non | 2012-05-29 | GM | postes CPN glissières | OK, suivre GT4 | 2012-06-18 | non | 58
non | 2012-06-13 | bureau Cnockaert | Postes chambres de visite | OK, postes CPN? | 2012-08-02 | non | 65
non | 2012-06-17 | JLM | Terrassements pour éléments linéaires | OK, suivre GT2 | 2012-06-18 | non | 70
non | 2012-07-01 | JLM | Dénonciation relative aux produits recyclés | OK, circ->Wanty? | 2012-07-24 | ? | 73
non | 2012-07-03 | JLM | Document Pouvoirs locaux | Ok, suivre site | 2012-07-24 | non | 78