## Feuil1
FICHE | DATE DEMANDE | DEMANDEUR | QUESTION | REPONSE CGQ | DATE REPONSE | FAQ
002 | 2011-11-28 | JLM | Article 25§1 des cl.adm. | OK, suivre ch. A | 2012-01-16 | non
007 | 2012-02-16 | Province Luxembourg | Glissières: discordance CCT-CPN | OK, suivre CPN | 2012-03-02 | non
014 | 2012-02-22 | A. Breuer Com. Voyer | Erreur K.1.6 vers E.4.6 | OK, suivre ch. K | 2012-03-05 | non
016 | 2012-02-09 | Sébastien Houdart | Délais de garantie entretien OA/baux d'entretien | OK, faire texte modCSC | 2012-02-15 | OUI
018 | 2012-01-25 | Ville d'Andenne | Postes à déchet: changer le PG en QP? | OK, suivre MAO/CPN | 2012-03-05 | non
019 | 2012-01-27 | JP Schimizzi | Application automatique chapitre C | OK, suivre ch. H | 2012-03-05 | OUI
020 | 2011-10-24 | Didier Block | C.3.3.4 et C.4.3.13 Machefers | OK, suivre GT2 | 2012-04-25 | ?
021 | 2012-03-01 | Province Hainaut | Postes signalisation | OK, suivre ch. L | 2012-03-22 | non
022 | 2012-02-24 | GAR - JLM | Art 27§5 contre-essais | OK, suivre GT3,GT4 | 2012-03-08 | OUI
023 | 2012-03-06 | JLM | Comblement trous de carottes | OK, suivre GT3,GT4 | 2012-03-12 | OUI
029 | 2012-03-28 | NELLES FRERES | Pose tuyaux en béton: pentes | OK, modif ch. I | 2012-04-25 | non
030 | 2012-04-16 | A. Breuer Com. Voyer | SMA: Divergence Qualiroutes - MAOV6 | Ok, suivre CPN | 2012-04-25 | non
032 | 2012-05-29 | SACE | Poste suivi de D peut-il inclure une fourniture? | A faire |  | ?
033 | 2012-06-05 | Tractebel Engineering | Réception pavés en pierre naturelle | A faire |  | ?
034 | 2012-06-08 | Prov. Lux. Breuer | G.3.2 Marquage CE enduits superficiels | A faire |  | ?
non | 2012-01-23 | Patrick Menne | Planches signalisation/PAQ/redevance t*km | OK suivre art25 + taux | 2012-03-22 | non | 7
non | 2012-02-14 | Ville de Liège | Postes H1172, H1243 en regard H.1.1.4 | OK, suivre GT4 | 2012-03-13 | non | 10
non | 2012-02-09 | Sébastien Houdart | Démolitions/réutilisation glissières | Ok, suivre ch. H | 2012-03-22 | non | 11
non | 2012-02-17 | Gauthier Michaux | Paiement signalisation pour marquages | OK mais Rossomme | 2012-03-19 | non | 12
non | 2012-02-19 | JLM | Tenue de listes de bons d'évacuation déchets | Rappel fait, à suivre |  | ? | 14
non | 2012-02-24 | Vincent Helmus | PV réunion 8 du groupe PAQ | Ok, suivre | 2012-03-19 | non | 24
non | 2012-03-02 | Didier Block | Qualiroutes GT8 - Essais | pour mémoire |  | non | 25
| 2012-03-03 | Pierre Gilles | Réunion Nivelles 26/03/2012 | Voir V.Helmus |  | ? | 26
non | 2012-03-06 | CGQ | Validation des modifications à Qualiroutes | OK, suivre | 2012-04-19 | non | 27
non | 2012-03-06 | CGQ | Modèle de CSC: revoir dactylographie | Suivre | Essais Didier… | non | 28
non | 2012-03-07 | Colas Belgium | G.3.2 Enduits | OK, suivre GT3 | 2012-03-28 | non | 30
non | 2012-03-19 | MF et VB | Décret et notification Qualiroutes | Suivre pour C. Pilotage |  | non | 31
non | 2012-03-13 | JLM | Définition des lots | OK, suivre GT2,3et4 | 2012-05-14 | non | 32
non | 2012-03-14 | Ph. Braine | Art. 25§3 chap. A | OK, suivre ch. A | 2012-03-19 | non | 33
non | 2012-03-14 | Ph. Braine | Art. 37§2 chap. A | OK, suivre ch. A | 2012-03-19 | non | 34
non | 2012-03-14 | Ville de Namur | Chapitre S - logos | Ok, suivre ch. L | 2012-04-23 | non | 35
non | 2012-03-19 | Wanty | 3 questions | OK, suivre GT2 | 2012-03-28 | non | 37
non | 2012-03-19 | CGQ->GT1 | Article 43§2alinea3 120jours | Suivre GT1 |  | ? | 38
non | 2012-03-15 | Catherine Beaujean | Erreur MAO | Ok, suivre CPN | 2012-04-23 | non | 39
non | 2012-03-26 | Ville de Namur | Postes terrassements pour drains de type 1 | Ok, suivre CPN | 2012-04-23 | non | 40
non | 2012-03-26 | FWEV | "Rabotage fin" | A faire (GT3) |  | non | 42
non | 2012-04-04 | CODI | Réception technique préalable des produits | OK, suivre GT1 | 2012-04-24 | non | 45
non | 2012-04-11 | Socogetra | PAQ - Essais a posteriori | José Raskin + JLM |  | non | 46
non | 2012-04-13 | JLM | Qualiroutes-A-8 | Projet JLML |  | non | 47
non | 2012-04-30 | Cataldo | Paiement signalisation 5eme catégorie | OK remarques Cataldo | 2012-05-14 | non | 53
non | 2012-05-09 | bureau Cnockaert | MAO - démontage de pavés | A faire |  | non | 54
non | 2012-05-25 | Pierre Petit | G2512 et G2712 | A faire |  | ? | 56
non | 2012-05-23 | Ville Charleroi | Bug MAO | A faire |  | non | 57
non | 2012-05-29 | GM | postes CPN glissières | A faire |  | ? | 58
non | 2012-06-01 | Lecomte et Cie | PAQ hydrocarb. - points critiques et points d'arrêt | A faire |  | ? | 60
non | 2012-06-01 | Green Win | GT bitumes | pour mémoire |  | non | 61
non | 2012-06-06 | Ville de Charleroi | Obligation d'appliquer Qualiroutes | A faire |  | ? | 62
non | 2012-06-07 | Guy Lefèbvre | 2ème réunion FWEV/SPW | Voir V.Helmus |  | ? | 64