PROJET DE REVISION DE LA CIRCULAIRE RW99 – A1

Le Cahier des Charges Type RW 99 (CCT RW99) qui détermine les clauses administratives et techniques applicables à l’exécution des routes et autoroutes situées en Région wallonne offre la possibilité d’imposer aux adjudicataires de gérer la qualité suivant des dispositions comprenant, entre autres, l’établissement et le suivi d’un Plan Qualité.

Cette imposition oblige l’adjudicataire:

- à gérer de façon plus formelle l’organisation de son chantier ainsi que les différents contrôles qu’il compte effectuer ;

- à intégrer ces derniers dans le système global de contrôle (contrôle extérieur et intérieur).

Au-delà de l'aspect purement contractuel, il y a lieu de noter que la gestion de la qualité lors de l'exécution relève de toutes les parties concernées. Ce document a pour but de préciser les relations qui doivent s’instaurer entre celles-ci lors des principales étapes d’exécution des travaux.

Ce document reprend non seulement les obligations contractuelles en matière de gestion de la qualité de l’adjudicataire, mais constitue également un guide destiné à faciliter la rédaction et l’utilisation d’un Plan Qualité.

Gestion de la qualité lors de la passation et de l’exécution des marchés de travaux.

1. Sommaire

- Sommaire

- Introduction

- Dispositions générales à  prévoir pour s’assurer du respect par l'adjudicataire des exigences exprimées en matière de qualité (DGQ)

- Dispositions spécifiques à prévoir par l'adjudicataire en matière de qualité (PQ)

  - Remarques générales sur la conception et la rédaction du PQ

    - Définition

    - Démarche qualité et PQ

    - Rédaction et contenu du PQ

  - Cas des entreprises qui ne disposent pas d’un système de gestion de la qualité certifié

    - Note d’organisation générale

    - Procédures d'exécution et de contrôle

    - Documents de suivi d’exécution et de contrôle

  - Cas des entreprises qui disposent d’un système de gestion de la qualité certifié

- Modalités de fourniture et d'examen des documents

- Terminologie

- Annexes

2. Introduction

Les documents d'adjudication précisent les travaux, phases ou tâches pour lesquels l’adjudicataire doit mettre en place un système de gestion de la qualité. La nature et l’importance des activités qui en résultent pour l’adjudicataire (rédaction de documents, exécution de contrôles,…) sont fonction du fait qu'il dispose ou non d’un système de gestion de la qualité certifié.

Lorsque les documents d'adjudication prévoient de formaliser la gestion de la qualité lors de la réalisation des travaux, l'adjudicataire est tenu de remettre, comme pièce constitutive de son offre, un dossier (DGQ) qui explicite les dispositions d’organisation et de contrôle qu’il propose pour réaliser les travaux concernés conformément aux exigences exprimées en matière de gestion de la qualité. Il s’agit donc d’un document contractuel.

Les dispositions spécifiques (PQ) à prévoir en matière de qualité lors de la réalisation des travaux seront établies à partir du DGQ et après l’attribution du marché. Le PQ est utilisé tout au long des travaux, il est mis à jour et complété jusqu’à l’expiration du marché. De ce fait, si l’existence du PQ est contractuelle, le document lui-même ne l’est pas.

3. Dispositions générales à prévoir pour s’assurer du respect   par l'adjudicataire des exigences exprimées en matière de qualité (DGQ)

Le DGQ doit exposer les principes que l'adjudicataire s’engage à respecter lors de l’exécution du chantier et apporter ainsi la preuve qu’il a tenu compte, pour rédiger son offre, des objectifs de qualité fixés par le pouvoir adjudicateur. Au travers de ce document, le pouvoir adjudicateur doit pouvoir juger si l'adjudicataire a bien compris le marché et s’il est capable de réaliser le travail prévu conformément aux prescriptions imposées.

Le DGQ doit rassembler :

- l’organigramme fonctionnel du chantier,

- la provenance des principales fournitures utilisées,

- les moyens matériels utilisés sur le chantier,

- les moyens humains et les principes de fonctionnement du contrôle intérieur,

- le plan des contrôles effectués par ses soins.

Il n’est pas toujours possible pour les chantiers importants avec des dates de démarrage souvent éloignées de la date de remise des offres, de fournir au niveau du DGQ le nom des principaux agents de chantier, la liste précise des équipements qui seront réellement utilisés ou la liste précise des principaux fournisseurs, mais il y a lieu d’indiquer les alternatives possibles. L’adjudicataire s’en tient à un organigramme fonctionnel, aux principales caractéristiques des équipements nécessaires pour satisfaire aux prescriptions des documents d'adjudication et aux méthodes de réalisation qu’il propose. L’adjudicataire s’engage à respecter ces dispositions lors de la réalisation des travaux.

Les documents d'adjudication précisent les critères ainsi que la nature et la fréquence des contrôles nécessaires au jugement de la conformité du travail. A partir de ces données, l’adjudicataire peut décrire les méthodes de chantier qu’il considère nécessaires pour gérer la qualité requise et peut établir le plan des contrôles effectués par ses soins.

4. Dispositions spécifiques à prévoir par l'adjudicataire en matière de qualité (PQ)

4.1. Remarques générales sur la conception et la rédaction du Plan Qualité (PQ)

4.1.1. Définition (ISO 9000)

« Document spécifiant quelles procédures et ressources associées doivent être appliquées par qui et quand, pour un projet, un produit, un processus ou un contrat particulier »

De la lecture de cette définition, il résulte que :

  - lorsqu’elle est demandée contractuellement par le pouvoir adjudicateur, la fourniture du PQ n’intervient qu’après l’attribution du marché ;

  - un PQ ne doit être demandé que lorsque l’importance du travail à réaliser, sa nouveauté, sa complexité et/ou les conditions de sécurité associées le justifient ;

  - le PQ est un document évolutif, lié aux étapes de réalisation du travail ;

  - l’essentiel du PQ doit notamment porter sur les moyens à mettre en œuvre pour assurer la qualité.

4.1.2. Démarche qualité et PQ

La rédaction d’un PQ et son utilisation s’inscrivent parfaitement dans une démarche qualité liée à l’exécution de travaux d’infrastructure, et ce à toutes les étapes du projet.

  - Lors de l’établissement du CSC

Le pouvoir adjudicateur doit préciser dans son cahier spécial des charges les phases de réalisation pour lesquelles la rédaction d’un PQ est exigée. Les critères de jugement de la qualité de l’ouvrage et de sa conformité seront explicités dans des documents de référence.

  - A la remise des offres

L’adjudicataire remet avec son offre le DGQ. Il s’agit d’un document contractuel qui doit permettre au pouvoir adjudicateur de juger si l'adjudicataire a bien apprécié les conditions d’exécution du marché.

  - Après adjudication

L’adjudicataire rédige son PQ et le soumet au pouvoir adjudicateur. Ce dernier, éventuellement assisté de son contrôle technique, y intègre ses exigences en matière de contrôle extérieur afin de constituer le schéma directeur de la qualité pour le marché. Ce document comprend :

    - le ou les PQ de l’adjudicataire et de ses sous-traitants ;

    - l’organisation du contrôle extérieur ;

    - le recensement des points sensibles (points critiques et points d’arrêt) ;

    - les critères acceptés pour démontrer la conformité des travaux.

  - En cours d’exécution des travaux

Le PQ constitue la « trame » de l’exécution des travaux. Il doit être mis à jour par l'adjudicataire en fonction de l'évolution des travaux et être approuvé par le pouvoir adjudicateur.

  - En fin de travaux

L’adjudicataire établit et remet au pouvoir adjudicateur pour validation un dossier complet reprenant l’ensemble des documents établis dans le cadre de la démarche qualité.

4.1.3. Rédaction et contenu du PQ

Le PQ est rédigé par l'adjudicataire. Pour ce faire, il se base sur les documents suivants :

  - les documents d'adjudication, établis par le pouvoir adjudicateur et qui constituent « les termes du contrat » ;

  - les documents techniques généraux à caractère obligatoire ou informatif correspondant aux techniques utilisées (fascicules du CCT, normes, Atg, recommandations,…)

  - les documents internes à l’adjudicataire: Manuel Qualité, documents internes relatifs à l’utilisation de produits et de procédés,…

  - les PQ de ses sous-traitants.

Le rédacteur du PQ doit penser à l’application qui en sera faite sur chantier ; les dispositions décrites doivent être simples, claires, précises et facilement applicables. Seules les informations liées à l’obtention de la qualité sont concernées.

Puisqu’il s’y est engagé dans le DGQ, l’adjudicataire a l’obligation de rédiger le PQ durant la phase de préparation du chantier. C’est le premier point d’arrêt dans l’application de la démarche qualité sur le chantier.

Le PQ de l’adjudicataire intègre les PQ de ses sous-traitants, et à ce titre, précise les interfaces et les responsabilités vis-à-vis de ces intervenants. L’adjudicataire est seul responsable vis-à-vis du pouvoir adjudicateur des PQ des sous-traitants. L’adjudicataire a pour mission de contrôle extérieur vis-à-vis de ces PQ. Au cas où le PQ d’un sous-traitant ne répond pas aux exigences des documents d'adjudication, l’adjudicataire doit prendre en charge les missions de contrôle non satisfaites et présenter au pouvoir adjudicateur un PQ général homogène.

Le mode de rédaction, de présentation et de classement du PQ s’effectuera sur un support devant permettre une utilisation et une révision faciles (référence du chantier, titre du document, numéro de page, date de rédaction, numéro de version,…).

Chaque document ou sa révision sera transmis au pouvoir adjudicateur pour être validée.

4.2. Cas des adjudicataires qui ne disposent pas d’un SMQ certifié

Le PQ comprend :

- une note d’organisation générale ;

- les procédures d’exécution et de contrôle ;

- les documents de suivi d’exécution et de contrôle.

4.2.1. La note d’organisation générale

Elle définit tous les éléments généraux du système qualité mis en place par l’adjudicataire en terme de moyens, d’organisation et de procédures. Elle complète le contenu du DGQ. Elle est rédigée par l’adjudicataire lors de la préparation du chantier et soumise pour approbation au pouvoir adjudicateur au plus tard 15 jours après la notification du marché.

Elle comprend les informations suivantes :

  - l’objet et le domaine d’application du PQ ;

  - l’engagement de l’entreprise ;

  - la liste des documents de référence du chantier ;

  - l’organisation fonctionnelle du chantier;

  - les moyens généraux en matériel de fabrication, de transport et de mise en œuvre ;

  - la définition des fournitures (origine et certification) ;

  - la formulation et les caractéristiques des produits ;

  - les conditions générales d’exercice du contrôle intérieur ;

  - la liste des points critiques et des points d’arrêt ;

  - la liste des procédures d’exécution et l’échéancier d’établissement ;

  - la gestion des non-conformités par des actions correctives et préventives;

  - les règles spécifiques de la gestion du PQ et de la maîtrise des documents.

4.2.2. Les procédures d’exécution et de contrôle

Ce document (sous forme de fiche) décrit les moyens, les matériaux ou les produits, les méthodes ou modes opératoires et les contrôles prévus pour l’exécution d’une tâche donnée, pour la réalisation d’un ouvrage ou d’une partie d’ouvrage.

Ces fiches sont établies par l’adjudicataire, transmises au pouvoir adjudicateur et validées par ce dernier avant la réalisation des travaux correspondants.

Chaque fiche doit comprendre :

  - la définition du travail faisant l’objet de la procédure ;

  - la liste des documents de référence ;

  - le nom de la personne responsable de la tâche ;

  - les moyens humains et matériels ;

  - les matériaux et fournitures utilisés ;

  - les modes opératoires et instructions pour l’exécution de la tâche ;

  - les critères de conformité;

  - les conditions d’exercice du contrôle intérieur ;

  - les dispositions à prendre en cas d’incident, d’anomalie et de non-conformité ;

  - la maîtrise des documents.

4.2.3. Les documents de suivi d’exécution et de contrôle.

Ces documents permettent de recueillir et de conserver les informations sur les conditions réelles de l’exécution des travaux. Ils apportent la preuve de l’exercice du contrôle intérieur.

Tous les résultats des contrôles externes sont transmis dans les plus brefs délais au pouvoir adjudicateur.

  - Lorsque les résultats sont acceptables, ils fournissent les premiers éléments de conformité de l’ouvrage; c’est ensuite le contrôle extérieur qui validera par des contrôles complémentaires éventuels cette conformité.

  - Lorsque les résultats ne sont pas acceptables, ils sont accompagnés de fiches de non-conformités et de propositions d'actions correctives à valider par le pouvoir adjudicateur.

Ces documents comportent :

  - les procès verbaux d’étalonnage, de réglage des matériels et les résultats des épreuves de convenance ;

  - les fiches de suivi journalier y compris les résultats de contrôle externe ;

  - les fiches de non-conformité et d’amélioration (actions correctives et préventives)

4.3. Cas des adjudicataires qui disposent d’un SMQ certifié

Lorsqu’un adjudicataire dispose d’un SMQ certifié conformément à la norme ISO 9001:2000, la mise en place d’un PQ doit tenir compte des dispositions de cette norme. Le PQ n’est plus un document « autonome » destiné à présenter l’ensemble des dispositions prises pour la conduite d’une opération, mais devient une conséquence naturelle de l’application de la démarche qualité.

La rédaction du PAQ reprend alors la finalité première de ce document 
(ISO 9001:2000 - § 7.1) qui est de traiter de la spécificité d’une opération

Les documents à prévoir dans ce cas sont :

- une copie du certificat attestant de la certification ISO 9001:2000 de l’adjudicataire;

- un document de présentation générale du SMQ (manuel qualité conçu pour la diffusion ou fascicule spécifique) permettant d’identifier les processus, les procédures et les enregistrements ;

- un PQ spécifique, complétant pour l’opération concernée, les dispositions prévues par le SMQ certifié.

- Modalités de fourniture et d'examen des documents

| Délais d'examen et d'approbation | Selon procédure de sélection qualitative |  | 30 jours | 30 jours | 15 jours |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombres d'exemplaires | Défini dans avis de marché |  | 3 exemplaires | Défini dans C.S.C. (min. 3 exemplaires) | Défini dans C.S.C. (min. 3 exemplaires) |
| Documents à fournir | DGQ | Adjudicataire disposant d'un SMQ | MQ + Certificat | PQ spécifique | Dossier regroupant l'ensemble des documents établis dans le cadre de la démarche Qualité |
|  |  | Adjudicataire ne disposant pas d'un SMQ | Note d'organisation générale | Procédures d'exécution et de contrôle | Dossier regroupant l'ensemble des documents établis dans le cadre de la démarche Qualité |
| Délais de fourniture | Au dépôt de la candidature |  | 15 jours après notification | 30 jours avant la phase concernée | 15 jours avant demande de réception provisoire |
| Phases | Remise de la candidature en procédure restreinte ou Remise de la candidature et de l'offre en procédure ouverte |  | A la notification | Pendant l'exécution des travaux | A l'achèvement des travaux |

- Terminologie

Pouvoir adjudicateur : il s’agit de l'autorité qui désigne un fonctionnaire chargé de la direction et du contrôle de l’exécution du marché.

Entreprise : ce terme désigne successivement le soumissionnaire et l’adjudicataire chargé de l’exécution du marché

Soumissionnaire: personne physique ou morale qui fait une proposition, soumission ou offre, en vue de la conclusion d'un marché

Adjudicataire: le soumissionnaire auquel le marché est attribué

Contrôle intérieur (à l'adjudicataire ou au sous-traitant) : contrôle effectué par l'adjudicataire ou son sous-traitant, pour s’assurer de la qualité de sa prestation.

Le contrôle intérieur se subdivise en contrôle interne et en contrôle externe.

- Contrôle interne (à la prestation) : ensemble des opérations de surveillance, de vérification et de mesures exercées dans les conditions définies par le PQ et sous l’autorité du responsable des travaux.

Le contrôle interne peut être exécuté soit par auto-contrôle des exécutants, soit par la hiérarchie des exécutants.

- Contrôle externe (à la prestation) : ensemble des opérations de surveillance, de vérification et d’essais exercées sous l’autorité d’un responsable indépendant de la prestation, mandaté par l'adjudicataire.

Contrôle extérieur (à l'adjudicataire) : contrôle exercé sur l'adjudicataire ou son sous-traitant par le pouvoir adjudicateur ou par un organisme qu’il mandate.

Le contrôle extérieur procède en général à une supervision du contrôle intérieur à l'adjudicataire et aux vérifications complémentaires nécessaires.

Le contrôle extérieur peut donc inclure la vérification de l’élaboration, de l’application et de l’efficacité du PAQ

Contrôle d’exécution : ensemble des opérations de surveillance, de vérification et d’essais visant à la maîtrise du processus d’exécution pour obtenir la qualité requise d’une prestation.

Le contrôle d’exécution est généralement exercé dans le cadre du contrôle interne.

Contrôle de conformité : ensemble des opérations et des essais visant à contrôler que la qualité est bien respectée.

Le contrôle de conformité peut être exercé dans le cadre du contrôle externe et/ou dans le cadre du contrôle extérieur.

Point sensible : situation en cours d’exécution qui mérite une attention spéciale.

- Point critique : point sensible pour lequel il a été décidé d’effectuer un contrôle intérieur à l’entreprise, le contrôle extérieur étant formellement informé du moment de son exécution et de son résultat.

- Point d’arrêt : point sensible pour lequel un accord formel du contrôle extérieur est nécessaire à la poursuite de l’exécution.

Document de suivi et de contrôle : document, en général associé à une procédure d’exécution, permettant de transcrire les résultats des contrôles et de conserver l’historique de l’exécution.

Ce document est constitué de fiches de suivi établies journellement par les personnes en charge du contrôle intérieur.

7. Annexes

Guide pratique pour la rédaction du dossier donnant les dispositions générales à prévoir pour s'assurer du respect par l'adjudicataire des exigences exprimées en matière de qualité (DGQ)

- DGQ – Note d'organisation générale

- DGQ – Engagement de l'adjudicataire à développer une démarche qualité

- DGQ – Principales fournitures, moyens matériels et méthodes d'exécution

- DGQ – Plan de contrôle externe

Guide pratique pour la rédaction d'un PAQ pour les entreprises qui ne disposent pas d'un SMQ certifié

- PQ - Note d'organisation générale

- PQ – Engagement de l'entreprise à développer une démarche qualité

- PQ – Principales fournitures, moyens matériels et méthodes d'exécution

- PQ – Documents de référence

- PQ – Organisation des contrôles

- PQ – Points critiques et points d'arrêt

- PQ – Liste des procédures d'exécution et de contrôle

- PQ – Gestion des anomalies et des non-conformités

- PQ – Gestion des documents

- PQ – Procédures d'exécution et de contrôle

- PQ – Fiche de non-conformité et d'action corrective

N.B.: les trois premiers documents précités sont identiques aux trois premiers documents du dossier DGQ tout en précisant certaines informations et en confirmant les choix possibles qui y figuraient.

DGQ – Note d’organisation générale

- Objet du marché :

N° du CSC :

- Pouvoir adjudicateur (coordonnées complètes)

- Adjudicataire (coordonnées complètes)

Représentée par :

Organisation fonctionnelle de l’adjudicataire pour le chantier concerné :

Responsable qualité :

- Sous-traitants

- Travaux sous-traités

- Entreprise

- Adresse

DGQ – Engagement de l’entreprise à développer une démarche qualité

Conformément aux dispositions prévues dans le CSC, l’entreprise (ou le groupement des entreprises)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  s’engage à mettre en œuvre lors de l’exécution des travaux décrits ci-après une démarche qualité s’appuyant sur les données indiquées dans le présent DGQ.

Liste des ouvrages, parties d’ouvrages ou tâches pour lesquels l’élaboration et le suivi d’un PQ sont requis :

-

-

-

-

-

DGQ – Principales fournitures, moyens matériels et méthodes d’exécution

Seules les principales fournitures sont mentionnées avec pour chacune d’elles :

- le type de matériaux ;

- le(s) fournisseur(s) potentiel(s) ;

- le lieu de fabrication ;

- le type de contrôle effectué (produit certifié conforme, PAQ, …)

De même, pour les moyens matériels, seuls les principaux engins sont à indiquer avec mention pour chaque tâche du type d’engin prévu.

DGQ – Plan de contrôle externe

Le plan de contrôle externe est établi en tenant compte des exigences du CSC et des procédures de contrôle interne de l’adjudicataire.

Le plan de contrôle externe regroupe les essais par rapport aux différentes tâches que comporte le chantier et comprend :

- la nature de la tâche concernée ;

- les essais et leur fréquence tels que prévus au CSC ;

- les seuils ou objectifs à atteindre conformément aux exigences du CSC ;

- les coordonnées des éventuels laboratoires d’essais.

PQ – Documents de référence

Il s'agit de la liste de tous les documents, pièces et plans inclus dans le marché permettant de réaliser l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou la tâche pour lequel l'élaboration et le suivi d'un PQ sont requis.

La liste de ces documents est tenue à jour en fonction de l'évolution des documents de référence.

PQ – Organisation des contrôles

- Contrôle interne

Les différentes tâches sont dirigées par un responsable d'exécution qui assure en même temps la responsabilité du contrôle interne afférant à celles-ci.

Ce contrôle d'exécution est documenté sur les fiches "Procédures d'exécution" qui précisent les méthodes de travail, les moyens et procédés de contrôle, les points particuliers à surveiller, les grandeurs à mesurer, les valeurs à obtenir et les tolérances admises.

Les résultats des contrôles seront transmis quotidiennement au responsable du contrôle interne.

- Contrôle externe

Le contrôle externe comprend la mise en service et la gestion des documents de suivi d'exécution et de contrôle ainsi que la vérification du respect des procédures d'exécution et la validation des résultats du contrôle interne.

Les différentes tâches pour lesquelles un contrôle de conformité est requis seront répertoriées, avec pour chacune d'elles mention des essais à réaliser et des objectifs à atteindre.

Le contrôle externe a également en charge la vérification de l'étalonnage des différents équipements.

PAQ – Points critiques et points d'arrêt

Les points critiques et les points d'arrêt sont définis soit dans le marché (CSC) soit lors de la préparation du schéma directeur de la qualité.

La liste des points critiques et des points d'arrêt est reportée dans un tableau en fonction de la tâche correspondante.

PQ – Liste des procédures d'exécution et de contrôle

Il y a lieu d'établir, pour les travaux à réaliser sous PQ, la liste des tâches, des contrôles à exécuter, des documents de gestion des non-conformités et les documents de suivi correspondants.

PQ – Gestion des anomalies et des non-conformités

Une anomalie est une déviation par rapport à ce qui est attendu suite à un fonctionnement défectueux, une erreur, une défaillance ou une panne. Elle justifie une investigation qui peut déboucher sur la constatation d'une non-conformité qui est la non-satisfaction à une exigence spécifiée telle que définie dans le CSC.

L'objet de la fiche est de définir comment sont gérées les anomalies et les non-conformités ainsi que les actions correctives proposées afin de compenser leurs effets.

Dans chaque procédure d'exécution et de contrôle, on rappelle les exigences spécifiées permettant d'apprécier la conformité et on définit certaines actions préventives et correctives correspondant à l'apparition d'anomalies courantes.

La détection des non-conformités peut se faire en cours d'exécution des travaux ou après exécution mais avant réception par le pouvoir adjudicataire.

PQ – Gestion des documents

Dans cette rubrique sera indiqué le nom de la (des) personne(s) chargée de la maîtrise des documents, de leur diffusion et de leur modification.

Les règles de gestion documentaire seront consignées dans un tableau reprenant pour chaque document le nom de la personne chargée de son élaboration, le délai de transmission du document, le nom du destinataire ainsi que le délai d'approbation.

PQ – Procédure d'exécution et de contrôle

Ce document, sous forme de fiche, décrit les moyens, les matériaux, les modes opératoires et les contrôles retenus pour l'exécution d'une tâche donnée ou pour la réalisation d'un ouvrage ou d'une partie d'ouvrage.

Chaque fiche est établie par l'adjudicataire et soumise à l'avis du pouvoir adjudicateur au moins 30 jours avant l'exécution de la phase concernée.

PQ – Documents de suivi d'exécution et de contrôle

Ces documents permettent de recueillir et de conserver les informations sur les conditions réelles de l'exécution des travaux. Ils apportent également la preuve de l'exercice du contrôle intérieur.

PQ – Fiche de non-conformité et d'action corrective

La mise en évidence d'une non-conformité se traduit par l'établissement d'une fiche de non-conformité et d'action corrective qui comporte:

- la description et l'analyse de l'élément en cause;

- les propositions correctives de l'adjudicataire;

- l'avis du pouvoir adjudicateur;

- le suivi de l'exécution de l'action ou du traitement.